Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025 
w Urzędzie Miasta Tarnobrzega

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062,) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Tabela 1 - Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025 w Urzędzie Miasta Tarnobrzega

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art.6 | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza przepisów prawa w zakresie dostępności. | Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej | Powołanie koordynatorów do spraw dostępności. Podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danych o osobach wyznaczonych na koordynatorów ds. dostępności. | do 30.09.2020 |
| 2 | Dokonanie: - analizy stanu obiektów Urzędu Miasta Tarnobrzega pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - oceny dostępności serwisów internetowych urzędu miasta. | Koordynatorzy, Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej, Kierownicy oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialnych komórek organizacyjnych | - Sporządzenie deklaracji dostępności i opublikowanie jej w BIP i na stronach www miasta. - Zapewnienie na stronie internetowej urzędu miasta informacji o zakresie działalności urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. - Zapewnienie spełnienia przez strony internetowe Urzędu Miasta Tarnobrzega lub aplikacje mobilne wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. | do 23.09.2020 do 15.02.2021 r. Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 3 | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Urzędu Miasta Tarnobrzega (w szczególności w których odbywa się przyjmowanie interesantów) do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa | Zgromadzenie danych w zakresie istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (przeprowadzenie własnego audytu wewnętrznego). Opracowanie planu zmian dostosowujących budynki Urzędu Miasta Tarnobrzega celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | do 30.12.2020 |
| 4 | Weryfikowanie aktualności wykazów, o których mowa w art.14 ust.4 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych | Koordynator ds. dostępności cyfrowej. | Informowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia wykazu. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco. |
| 5. | Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania w zakresie dostępności w Urzędzie Miasta Tarnobrzega oraz kosztorysu działań zmierzających do realizacji ww. zadań | Kierownicy, pracownicy komórek organizacyjnych urzędu, koordynatorzy. | - Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania oraz harmonogramu prac celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - Powołanie zespołu do spraw dostępności. | I półrocze 2021 |
| 6. | Zapewnienie dostępu alternatywnego | Koordynatorzy. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco |
| 7. | Monitorowanie działań na rzecz zapewnienia dostępności w urzędzie oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie ustawowego zapewnienia dostępności | Koordynatorzy, merytoryczne komórki Urzędu Miasta Tarnobrzega | Realizacja bieżących działań Urzędu Miasta Tarnobrzega przy uwzględnieniu art.6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco. |
| 8. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy | Przekazanie Wojewodzie Podkarpackiemu. Zamieszczenie informacji w BIP. | 31.03.2021 |

Data sporządzenia: 22 stycznia 2021

Podpis Koordynatora:

Marcin Sędyka

Marta Kamysz-Turbak

Zatwierdził:    Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek