Załącznik nr 2 do umowy

**KOSZTORYS ZADANIA PUBLICZNEGO**

**PN. „FOODSHARING TARNOBRZEG”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Szacowana wartość wkładu** |
| **1. Praca własna Inicjatora:** | **7.173,60 zł** |
| 1.1. Tworzenie punktu | 219,60 zł |
| 1.2. Akcja informacyjna | 1.464,00 zł |
| 1.3. Monitoring i dbanie o porządek | 5.490,00 zł |
| **2. Wkład rzeczowy Inicjatora** | **790,00 zł** |
| 2.1. Lodówka | 600,00 zł |
| 2.2. Baner | 50,00 zł |
| 2.3. Zabudowa z płyt | 140,00 zł |
| **3. Wkład finansowy Miasta** | **2.350,00 zł** |
| 3.1. Zakup i montaż systemu monitoringu | 1.550,00 zł |
| 3.2. Opłata za prąd | 800,00 zł |
| **Całkowita wartość zadania publicznego** | **10.313,60 zł** |

Załącznik nr 3 do umowy

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO**

**PN. „FOODSHARING TARNOBRZEG”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Termin realizacji** |
| **1. Realizacja pracy własnej Inicjatora:** |  |
| 1.1. Tworzenie punktu | 07.05.2021 r. – 14.05.2021 r. |
| 1.2. Akcja informacyjna | 07.05.2021 r. – 31.12.2021 r.  |
| 1.3. Monitoring i dbanie o porządek | 17.05.2021 r. – 31.12.2021 r.  |
| **2. Realizacja wkładu rzeczowego Inicjatora** |  |
| 2.1. Lodówka | 07.05.2021 r. – 30.05.2021 r. |
| 2.2. Baner | 07.05.2021 r. – 30.05.2021 r. |
| 2.3. Zabudowa z płyt | 07.05.2021 r. – 30.05.2021 r. |
| **3. Wkład finansowy Miasta** |  |
| 3.1. Zakup i montaż systemu monitoringu | 07.05.2021 r. – 30.05.2021 r. |
| 3.2. Opłata za prąd | 07.05.2021 r. – 31.12.2021 r. |